ПЛАН-ГРАФИК введения федерального государственного стандарта начального общего образования                                                       в МОУ Алексеево-Тузловской СОШ в 2010 – 2011 году

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка приказа о переходе школы на обучение по ФГОС | Май 2010 | Дукачева Г.И. | Приказ директора школы |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в школе | Июнь 2010 | Обейко Т.Н. Рук МО нач классов | Утвержденный приказом директора по школе план-график перехода школы на новые образовательные стандарты |
| 1.3. | Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе | Июнь-август 2010 | Дукачева Г.И. | Нормативные документы |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы для 1 класса. | Июнь-август 2010 | Рабочая группа | Основная образовательная программа начального общего образования школы |
| 1.4.1. | Разработка и утверждение учебного плана для параллели 1 класса. | Июнь-август 2010 | Рабочая группа | Учебный план для параллели 1 класса |
| 1.4.2. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий | Июнь-август 2010 | Рабочая группа | Программа формирования универсальных учебных действий |
| 1.4.3. | Разработка рабочих программ по учебным предметам | Июнь-август 2010 | Учитель первого класса | Рабочие программы по учебным предметам |
| 1.4.4. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей для параллели 1 класса. | Июнь-август 2010 | Рабочая группа | Программы внеурочной деятельности |
| 1.4.5. | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Июнь-август 2010 | Рабочая группа | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся |
| 1.4.6. | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Июнь-август 2010 | Рабочая группа | Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни |
| 1.4.7. | Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | Июнь-август 2010 | Рабочая группа | Использование в работе системы оценки достижения планируемых результатов |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в положение об оплате труда с учетом перехода на ФГОС | Август 2010 | Дукачева Г.И. | Положение об оплате труда |
| 2.2. | Установление повышающих коэффициентов к заработной плате работникам школы, участвующим в эксперименте по апробации механизма введения ФГОС, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования. | Август 2010 | Дукачева Г.И. | Положение об оплате труда, Положение об установлении стимулирующих выплат. |
| 2.3 | Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям ФГОС | Август 2010 | Дукачева Г.И. Учитель 1 класса завхоз | Анализ ФОТ |
| 2.4 | Использование средств субвенций на приобретение недостающего оборудования в 2010-2011 году. | Август 2010 | Дукачева Г.И. | Программа развития МТБ |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 3.1. | Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Май 2010 | Обейко Т.Н. | Приказ директора школы |
| 3.2. | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования | Май 2010 | Дукачева Г.И. | Приказ директора школы |
| 3.3. | Заседания рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | По плану | Обейко Т.Н. | Протоколы заседаний |
| 3.4 | Организация деятельности рабочей группы по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с ФГОС: 1. проведение семинара по разработке структуры учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС 2. апробация структуры учебного занятия на уровне школы | Август –октябрь 2010 | Обейко Т.Н. | Рабочие материалы семинара |
| 3.5. | Проведение заседания ШМО учителей начальной школы по изучению, анализу и соответствию действующих стандартов нового поколения | Май 2010 | Обейко Т.Н. | Протокол заседания |
| 3.6. | Проведение заседаний ШМО учителей начальных классов по изучению и внедрению личностно-ориентированному подходу в обучении | В течение учебного года | Обейко Т.Н. | Протоколы заседаний |
| 3.7. | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | По графику | Обейко Т.Н. | Данные мониторинга |
| 3.8. | Утверждение ООП, обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению ФГОС на педагогических советах, на заседаниях Управляющего совета школы | В течение года | Обейко Т.Н. | Протоколы заседаний |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 4.1. | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по специальности «начальное общее образование» для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Дукачева Г.И. | Свидетельства о прохождении курсовой подготовки |
| 4.2. | Проведение обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения: 1. особенности содержания первой ступени образования, 2. способы организации учебной деятельности, 3. планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, 4. рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся. | В течение года | Обейко Т.Н. рабочая группа | Материалы семинаров |
| 4.3. | Участие в региональных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС начального общего образования в системе образования | В течение года | Обейко Т.Н. | Материалы семинаров |
| 4.4. | Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС на 2011-2012 учебный год | Апрель 2011 |  | Информационная справка |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 5.1. | Размещение информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС на странице школьного сайта | В течение года | Букурова С.А. | Материалы сайта |
| 5.3. | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) обучающихся школы | В течение года | Рабочая группа администрация | Публикации в средствах массовой информации, пресс-конференции, |
| 5.4. | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах апробации механизма введения ФГОС начального общего образования в 2010-2011 учебном году |  |  | Публичный доклад школы |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 6.1. | Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Август 2010 | Дукачева Г.И. | Информационная справка |
| 6.2. | Проведение смотра учебных кабинетов на соответствие требованиям ФГОС | Май 2011 | Рабочая группа | Итоговый протокол |
| 6.3. | Разработка и утверждение Программы развития МТБ школы на 2011-2014 годы | В теч года | Обейко Т.Н. | Программа развития МТБ |
| 6.4. | Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС начального общего образования участников эксперимента | Август-сентябрь 2010 | Дукачева Г.И. | Наличие литературы |
| 6.5. | Выявление уровня соответствия условий школы федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Сентябрь-октябрь 2010 | Дукачева Г.И. | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий |